## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | г.Оби | муниципального района (городского округа)
|  | за 6 месяцев | 2026 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | АО "Аэропорт Толмачево" | Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) 2 очередь строительства | 2024-2030 | проектирование | 8632100
2 | Администрация города Оби НСО | Выполнение работ корректировке проектно-сметной документации по объекту "Строительство системы водоотведения ул. Путейцев города Оби Новосибирской области" | 2026 | Выполнение работ | 14299.5 | 0
3 | Администрация города Оби НСО | Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по улице Военный городок (3 этап) | 2026-2028 | Выполнение работ | 49191.6 | 0
4 | Администрация города Оби НСО | Выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Авиационная в г. Обь Новосибирского района Новосибирской области | 2026 | Выполнение работ | 9781.6 | 0
5 | Администрация города Оби НСО | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоотведения города Оби Новосибирской области" | 2026 | Выполнение работ | 13900 | 0
6 | Администрация города Оби НСО | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории (площадки для выгула собак), расположенной между ул. Арсенальная и железной дорогой в г. Оби Новосибирской области | 2026 | Работы выполнены | 230 | 230
7 | Администрация города Оби НСО | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории, расположенной напротив здания по ул. Авиационная, 12 в г.Оби Новосибирской области | 2026 | Работы выполнены | 580 | 580
8 | Администрация города Оби НСО | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению изыскательских работ на строительство водопроводных сетей частного сектора по ул. Рабочая города Оби Новосибирской области | 2026 | Выполнение работ | 1728.9 | 0
9 | Общество с ограниченной ответственнотью Специализированный застройщик "Жилой комплекс Обь" | Строительство многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки по ул. Большая в г. Обь | 2023-2026 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7096/69-Исх, ответ не предоставлен
11 | ООО "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительная компания Оптимум Сибирь" | "Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу ул. Геодезическая, 15а в г.Обь, Новосибирской области" | 2024-2026 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7094/69-Исх, ответ не предоставлен
12 | ООО "Строительные решения. Специализированный застройщик" | Масштабный инвестиционный проект "Многоквартирные многоэтажные дома со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки по ул. Большая в г. Обь" | 2024-2034 | Строительство | 2397015 |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7095/69-Исх, ответ не предоставлен
13 | ООО "СЗ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с пристроенным объектом общественного назначения и газовой котельной по адресу ул. 3-я Северная, 145, г.Обь, Новосибирской области. Первый этап, корпус 1 | 2025-2034 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7097/69-Исх, ответ не предоставлен
14 | ООО Специализированный застройщик "Атмосфера" | Малоэтажные многоквартирные жилые дома г.Обь, Новосибирской области. 1,2,3,4,5 этапы строительства | 2026-2034 | Выдано разрешение на строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7104/69-Исх, ответ не предоставлен
15 | ООО "Специализированный застройщик "Семейный застройщик Дом солнца" | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями обслуживания жилой застройки № 1 - I этап строительства комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов с помещениями обслуживания жилой застройки по ул. Большая в г. Обь Новосибирской области. | 2026-2028 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7105/69-Исх, ответ не предоставлен
16 | ООО "Специализированный застройщик "Семейный застройщик Дом солнца" | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями обслуживания жилой застройки № 2 - II этап строительства комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов с помещениями обслуживания жилой застройки по ул. Большая в г. Обь Новосибирской области. | 2026-2028 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7105/69-Исх, ответ не предоставлен
17 | ООО "Специализированный застройщик "Виктори" | Многоквартирный многоэтажный дом № 1 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях - I этап строительства | 2026-2028 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7103/69-Исх, ответ не предоставлен
18 | ООО "Специализированный застройщик "Виктори" | Многоквартирный многоэтажный дом № 2 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях - II этап строительства | 2026-2028 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7103/69-Исх, ответ не предоставлен
19 | ООО "Специализированный застройщик ГАЛС" | Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Октябрьская в г. Обь | 2026-2028 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7106/69-Исх, ответ не предоставлен
20 | ООО "СЗ ПРОФРЕСУРС" | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с пристроенным объектом общественного назначения по адресу ул. Геодезическая, 29, г.Обь, Новосибирской области. Реконструкция | 2025-2028 | Строительство |  |  | Сделан запрос от 06.07.2026 № 7101/69-Исх, ответ не предоставлен
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 | Администрация города Оби НСО | Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства - объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Оби НСО | 2016-2056 | Эксплуатация | 500000 | 461467.6
2 | Администрация города Оби НСО | Концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа города Обь Новосибирской области | 2023-2038 | Создание/реконструкция | 150000 | 20165
3 | ООО «Центр» | Концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа города Обь Новосибирской области | 2025-2048 | Создание/реконструкция | 350 | 0

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за 12 месяцев 2025 года)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 19.01.2026 | О заключении договора аренды земельного участка. Вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Заключен договор аренды
2 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 19.01.2026 | О заключении договора аренды земельного участка. Вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Заключен договор аренды
3 | ИП Ульянков Сергей Юрьевич | 21.01.2026 | О заключении договора аренды земельного участка. Вид разрешенного использования -склад, объекты дорожного сервиса | Заключен договор аренды
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Левобережный» | 05.02.2026 | О заключении договора аренды земельного участка. Вид разрешенного использования - коммунальное обслуживание | Заключен договор аренды
5 | Филипчук Владислав Геннадьевич | 24.03.2026 | О заключении договора аренды земельного участка для строительства гостиницы с гаражом | Заключен договор аренды
6 | Шертюк Максим Николаевич | 08.04.2026 | О заключении договора аренды земельного участка. Вид разрешенного использования - объекты дорожного сервиса | Заключен договор аренды
7 | ООО СЗ "Энергострой" | 10.06.2026 | О заключении договора аренды земельного участка. Вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка(высотная застройка), магазины, общественное питание, спорт | Заключен договор аренды

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(12 месяцев 2025 года)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела
Адрес раздела в сети «Интернет» | https://gorodob.nso.ru/page/284
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (ФИО, должность, телефон, эл.адрес) | Глава города, инвестиционный уполномоченный - Синяев Сергей Викторович - тел. (838373) 51640 e-mail ob_adm@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | нет данных
Инвестиционный паспорт | https://gorodob.nso.ru/page/1340
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://gorodob.nso.ru/page/284
Меры поддержки инвесторов | https://gorodob.nso.ru/page/1361
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://gorodob.nso.ru/page/1363
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://gorodob.nso.ru/page/284
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://gorodob.nso.ru/page/2091
Инвестиционный профиль | https://gorodob.nso.ru/page/16561
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://gorodob.nso.ru/page/1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 1. с 01.03.2026 по 04.03.2026; участие в Стратегической сессии; Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления 2. с 25.03.2026 по 29.03.2026; участие во Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина-Сила России" по направлению "Ценности служения как ориентир современного управленца"; Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. 3. с 19.04.2026 по 23.04.2026; участие в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина - сила России», письмо от Правительства НСО 4. с 03.06.2026 по 05.06.2026; участие в XLIII (43-ем) отчетном Общем собрании АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики»;
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.)
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | издательская печатная продукция (буклеты) «Доклад главы города Оби Сергея Синяева – Итоги и перспективы социально-экономического развития города Оби за 2025 год»

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | В постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.04.2023 г. № 681 «О создании Совета по инвестициям, развитию конкуренции и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области» в связи с кадровыми изменениями внесены изменения: постановление администрации города Оби Новосибирской области от 25.02.2026 №161 "О внесении изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.04.2023 г. № 681"
2 | В постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.04.2023 г. № 681 «О создании Совета по инвестициям, развитию конкуренции и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области» в связи с кадровыми изменениями внесены изменения: постановление администрации города Оби Новосибирской области от 27.02.2026 №192 "О внесении изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.04.2023 г. № 681"
3 | В постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.04.2023 г. № 681 «О создании Совета по инвестициям, развитию конкуренции и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области» в связи с изменениями в штатное расписание администрации города Оби Новосибирской области внесены изменения: постановление администрации города Оби Новосибирской области от 30.04.2026 №601 "О внесении изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.04.2023 г. № 681"
4
5

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________